## р_1143_1
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 04.09.2019 г. № 1143
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 87.97% | 1627513.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.4 | 1603461.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24051.93 | 0 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 2019-2021 | 90.54% | 388505.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 382764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5741.47 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 2021-2023 | 87.35% | 388505.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 382764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5741.47 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 2017-2019 | 86.24% | 321971.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 317213.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.2 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 2023-2025 | 85.95% | 321971.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 317213.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.2 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 2026-2028 | 89.8% | 206558.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 203506.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052.59 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019

## р_1143_2
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 -2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.09.2019 г. № 1143)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 39280 | 34872.2 | 32288.5 | 1995 | X | X | 1627513.16 | 41.4336 | 733.1293
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 388505.87 | 44.6199 | 695.7402
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 388505.87 | 43.9566 | 704.657
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 321971.32 | 37.4516 | 733.1293
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 321971.32 | 37.4307 | 732.1131
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 206558.78 | 45.5397 | 594.7312