## p_0607_1
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.04.2019 № 607
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 -2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[9 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[9 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по ЗАТО город Радужный на 2020 гогд |  | #N/A |  | 21856214.65 | 0 | 21856214.65 | 0 | 21856214.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.6 | 1084694.27 | 0 | 0 | 11118.4 | 19936206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315313.51 | 520000 | 0 | Х | Х | Х
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 0 | крыша |  |  | 1220964.68 | 0 | 1220964.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.6 | 1084694.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16270.41 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 0 | фасад |  |  | 6120000 | 0 | 6120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522.4 | 5832512.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87487.68 | 200000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 0 | фасад |  |  | 14515249.97 | 0 | 14515249.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 14103694.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211555.42 | 200000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
Итого по ЗАТО город Радужный на 2021 год |  | #N/A |  | 21856214.65 | 0 | 21856214.65 | 0 | 21856214.65 | 601798.3 | 1360064.57 | 1159210.95 | 1072260.3 | 2605699.19 | 0 | 4 | 8742080.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5381264.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313835.68 | 620000 | 0 | Х | Х | Х
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 0 | лифты |  |  | 8993212 | 0 | 8993212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8742080.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131131.21 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 21 | 0 | ВИС |  |  | 7201018.81 | 0 | 7201018.81 | 601798.3 | 1360064.57 | 1159210.95 | 1072260.3 | 2605699.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101985.5 | 300000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 0 | фасад |  |  | 5661983.84 | 0 | 5661983.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5381264.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80718.97 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
Итого по ЗАТО город Радужный на 2022 год |  | #N/A |  | 21856214.65 | 0 | 21856214.65 | 0 | 21856214.65 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315609.08 | 500000 | 0 | Х | Х | Х
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 0 | ВИС |  |  | 7550257.26 | 0 | 7550257.26 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107146.66 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 0 | фасад |  |  | 14305957.39 | 0 | 14305957.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208462.42 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
Зам. главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В.А. Попов
Елена Арсентьевна. Кондрашонок,
8(49254) 3 37 08

## p_0607_2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019 № 607)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный на 2020 год |  | #N/A | Х | Х | Х | Х | Х | 20728.6 | 18451.5 | 17991.8 | 859 | Х | Х | Х | 21856214.65 | 0 | 0 | 21856214.65 | 1054.399 | 4918.9089
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | #N/A | 1976 | 2016 | Панельные | 14 | 1 | 4634.7 | 4158.8 | 3879.6 | 198 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1220964.68 | 0 | 0 | 1220964.68 | 263.4399 | 592.9761
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | #N/A | 1983 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3913.2 | 3443.4 | 3334.1 | 163 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6120000 | 0 | 0 | 6120000 | 1563.9374 | 4492.8977
3 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | #N/A | 1980 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10778.1 | 498 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14515249.97 | 0 | 0 | 14515249.97 | 1191.6598 | 4918.9089
Итого по ЗАТО город Радужный на 2021 год |  | #N/A | Х | Х | Х | Х | Х | 16666.5 | 14898 | 14526.4 | 711 | Х | Х | Х | 21856214.65 | 0 | 0 | 21856214.65 | 1311.386 | 4517.0099
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | #N/A | 1982 | 2015 | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7419.5 | 358 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8993212 | 0 | 0 | 8993212 | 1046.0872 | 1046.0872
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 21 | #N/A | 1981 | 2016 | Панельные | 12 | 1 | 4247.4 | 3822 | 3807.6 | 185 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7201018.81 | 0 | 0 | 7201018.81 | 1695.3945 | 3901.93
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | #N/A | 1973 | 2017 | Панельные | 5 | 5 | 3822.1 | 3359.9 | 3299.3 | 168 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5661983.84 | 0 | 0 | 5661983.84 | 1481.3804 | 4517.0099
Итого по ЗАТО город Радужный на 2022 год |  | #N/A | Х | Х | Х | Х | Х | 13712.7 | 12166.6 | 11718.3 | 336 | Х | Х | Х | 21856214.65 | 0 | 0 | 21856214.65 | 1593.8666 | 5032.9237
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | #N/A | 1981 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3982.4 | 3501.5 | 3375.6 | 162 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7550257.26 | 0 | 0 | 7550257.26 | 1895.9063 | 3901.93
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | #N/A | 1999 | 2016 | Панельные | 9 | 1 | 9730.3 | 8665.1 | 8342.7 | 174 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14305957.39 | 0 | 0 | 14305957.39 | 1470.2483 | 5032.9237
Елена Арсентьевна. Кондрашонок,
8(49254) 3 37 08

## p_0607_3
Таблица № 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019 № 607)
Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 - 2022 годы
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего |  | 21856214.65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 21856214.65
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего |  | 21856214.65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 21856214.65
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего |  | 21856214.65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 21856214.65